## Slide 1
Управление поставками в условиях низко конкурентной среды и растущего портфеля заказов.
АО ИК «АСЭ»
Вице-президент по закупкам и поставкам
А.А. Медведев

## Slide 2: Планирование закупок и поставок
Необходимое
качество
По запланированной
цене
В необходимом
количествe
В необходимые сроки
Директивные сроки
сооружения и пуска
блоков АЭС

## Slide 3: Динамика роста портфеля заказов
4
8
17
24
29
2009г.
2017г.
2014г.
2011г.
2019г.
Ростовская АЭС-2,3,4
Калининская АЭС-4
Ростовская АЭС-2,3,4
Калининская АЭС-4
Балтийская АЭС-1,2
Тяньваньская АЭС-3,4
Ростовская АЭС-4
Белорусская АЭС-1,2
Балтийская АЭС-1,2
Тяньваньская АЭС-3,4
Курская АЭС-1,2
АЭС Куданкулам-3,4
АЭС Аккую-1,2,3,4
Ростовская АЭС-4
Белорусская АЭС-1,2
Нововоронежская АЭС-2
Тяньваньская АЭС-3,4
Курская АЭС-1,2
АЭС Куданкулам-3,4
АЭС Руппур-1,2
АЭС Пакш-5,6
АЭС Аккую-1,2,3,4
АЭС Эль-Дабаа-1,2,3,4
Белорусская АЭС-1,2
Нововоронежская АЭС-2
Тяньваньская АЭС-7,8
Курская АЭС-1,2
АЭС Куданкулам-3,4,5,6
АЭС Руппур-1,2
АЭС Пакш-5,6
АЭС Аккую-1,2,3,4
АЭС Эль-Дабаа-1,2,3,4
АЭС Сюйдапу-1,2
АЭС Узбекистан-1,2

## Slide 4: Риски связанные с ростом портфеля заказов и объединения закупок для нескольких объектов
Выбор нескольких победителей закупочных процедур и распределение объема поставки между двумя поставщиками на основании приказа ГК «Росатом» № 1/1091-П от 27.09.2018 г.
Увеличение конкурентной среды за
счет привлечения новых поставщиков.
Внедрение ПСР на предприятиях изготовителях (выравнивание производственных мощностей предприятий для соблюдения графиков изготовления и поставок.
Срыв сроков своевременной
поставки оборудования
с низкой конкурентной средой
(см. Слайд 5,6,7)
НЕОБХОДИМО
ВЫРАБОТАТЬ
РЕШЕНИЕ
Срыв сроков своевременной
поставки оборудования
по договорам на несколько
объектов сооружения
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

## Slide 5: Перечень оборудования с низкой конкуренцией
№ | Наименование оборудования | Поставщик | Заказано | План на 2019 - 2020
1 | Деаэратор | ООО "Полесье" | 6 | 2
2 | Насос аварийного и планового расхолаживания | АО "Гидромашсервис" | 24 | 24
3 | Спринклерный насос | АО "Гидромашсервис" | 24 | 24
4 | Подпиточный насос | АО "Гидромашсервис" | 12 | 12
5 | УЛРАЗ | АО "Тяжмаш" | 2 | 8
6 | Детали закладные и оборудование бетонной шахты реактора | АО "Тяжмаш" | 22 | 88
7 | Оборудование и закладные шахты ревизии | АО "Тяжмаш" | 58 | 232
8 | Кран мостовой электрический кругового действия | АО "Тяжмаш" | 2 | 8
9 | Импульсно-предохранительное устройство КД и САОЗ | АО Пензтяпромарматура ЧАО КЦКБА | 4 | 36
10 | Паровой арматурный блок (ПАБ) | ЧЗЭМ, ЦКБА, ОКАН | - | 40
11 | Кран мостовой электрический здания турбины | ОАО "БАЛТКРАН" | 4 | 36
Итого: |  |  | 158 | 510

## Slide 6: Сроки поставки оборудования производства АО «Тяжмаш»
Объект | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  | 
Руппур |  | 18 |  |  | 1 | 20 |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Эль-Дабаа |  |  |  |  |  |  | 2 | 11 |  |  | 1 | 11 |  | 39 | 1 | 11 | 2 | 39 |  | 11 | 1 | 38
Куданкулам | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 6 |  | 18 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 5 | 1 | 20 |  | 5 |  | 
Пакш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
Резерв |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 |  | 29 |  | 6 |  | 29 |  | 5 | 1 |  |  | 5 | 1 | 
Итого: | 11 | 18 | 1 | 11 | 1 | 20 | 3 | 23 | 1 | 67 | 2 | 23 | 1 | 88 | 3 | 21 | 4 | 59 | 1 | 21 | 2 | 38
Итоги по объекту | 30 |  |  | 35 |  |  |  | 93 |  |  |  | 115 |  |  |  | 85 |  |  |  | 61 |  | 
 | Оборудование и закладные детали шахты реактора
 | Оборудование и закладные детали шахты ревизии
 | Устройство локализации расплава активной зоны
 | Кран мостовой электрический кругового действия

## Slide 7: Сроки поставки оборудования производства АО «Гидромашсервис»
Объект | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 
Аккую |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
Руппур | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Эль-Дабаа |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Куданкулам | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Курская | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Резерв |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Итого: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
Итоги по объекту: | 36 |  |  | 36 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 
 | Насос аварийного и планового расхолаживания
 | Подпиточный насос
 | Спринклерный насос

## Slide 8: Изготовление и поставка сухой защиты для блока №1 АЭС «Руппур»
 | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Сухая защита
03.05.2019
Начало сборки сухой защиты на площадке
Сокращение срока изготовления и поставки – 61 дн.
До внедрения ПСР – 14 мес. (по приказу)
До внедрения ПСР – 10 мес. (по факту)
После внедрения ПСР – 8 мес.
15.07.2018 запуск производства
15.03.2019 отгрузка с завода сухой защиты
03.05.2019 доставка сухой защиты на площадку
03.07.2019 доставка сухой защиты на площадку

## Slide 9: Основные причины
Отсутствие эффективной координации по работе с иностранным заказчиком в части согласования ТУ/ТЗ, РКД, согласования планов качества.
Невыровненная загрузка станочного парка на предприятиях поставщика.
Невыровненная загрузка ответственных:
  персонал завода;
  уполномоченные организации;
  проектные организации (АО «Атомэнергопроект», АО ОКБ «Гидропресс»).
Ошибки логистики.

## Slide 10: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
Развивать конкурентную среду на «монопольное» оборудование за счет привлечения новых поставщиков оборудования. Привлечь к реализации данной задачи генерального директора АО «ДЕЗ» Плужникова М.И.
Реализовывать на предприятиях производителях ПСР проект:
2.1 «Бережливое производство» на предприятиях поставщиков. Привлечь к реализации данной задачи Директора по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Обозова С.А.
2.2. проект по стандартизации сопровождения производственных процессов внутри инжинирингового дивизиона.